## WBS
WBS | [5 empty] | 1주차 |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
구분 | 기능분류 | 역할분류 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
기획 및 설계 | 역할 분담 맟 계획 수립 | 역할 분담 맟 계획 수립 |  |  | 작업대기
| 협업 툴 선정 | 협업 툴 선정 | git 프로젝트 페이지 생성 |  | 작업대기
| WBS 작성 | WBS 작성 | 11/21 ~ 12/22 WBS 작성 |  | 작업대기
| 자료 조사 | 자료 조사 |  |  | 작업대기
| 기술 스택 선정 | 기술 스택 선정 | 리액트, 자바 기반 개발 |  | 작업대기
개발 | 1. 사용자 계정 관리 (Auth) | FE | 회원가입 페이지 UI |  | 작업대기
|  |  | 로그인 페이지 UI |  | 작업대기
|  |  | 입력 폼 유효성 검사 |  | 작업대기
|  |  | 로그인 상태 전역관리(Zustand/Recoil) |  | 작업대기
|  |  | 로그인 성공 후 라우팅 처리 |  | 작업대기
|  | BE | 회원가입 API (POST /auth/register) | 최종혁 | 작업대기
|  |  | 로그인 API + JWT 발급 (POST /auth/login) | 최종혁 | 작업대기
|  |  | 로그아웃 처리(프론트에서 토큰 삭제) | 최종혁 | 작업대기
|  |  | 프로필 조회/수정 API | 최종혁 | 작업대기
| 2. 단어 관리 | FE | 단어 리스트 UI |  | 작업대기
|  |  | 단어 상세 UI |  | 작업대기
|  |  | 단어 검색 UI |  | 작업대기
|  |  | 필터링 UI |  | 작업대기
|  |  | 단어 추가/삭제 UI |  | 작업대기
|  |  | 즐겨찾기 버튼/UI |  | 작업대기
|  |  | API 연동 및 상태관리 |  | 작업대기
|  | BE | 단어 리스트 API |  | 작업대기
|  |  | 단어 상세 API |  | 작업대기
|  |  | 단어 검색 API |  | 작업대기
|  |  | 단어 필터 API |  | 작업대기
|  |  | 사용자 단어 추가/삭제 API |  | 작업대기
|  |  | 즐겨찾기 등록 API |  | 작업대기
| 3. 학습 기능 | FE | 학습 UI |  | 작업대기
|  |  | 정답/오답 버튼 |  | 작업대기
|  |  | 진행률 표시 |  | 작업대기
|  |  | 학습 결과 페이지 |  | 작업대기
|  | BE | 학습 결과 저장 API |  | 작업대기
|  |  | 정답/오답 기록 저장 로직 |  | 작업대기
|  |  | 사용자 학습 데이터 로깅(user_word) |  | 작업대기
| 4. 오답 노트 | FE | 오답 리스트 UI |  | 작업대기
|  |  | 오답 재학습 모드 UI |  | 작업대기
|  |  | 오답 단어 태그/구분 표시 |  | 작업대기
|  | BE | 오답 저장 API |  | 작업대기
|  |  | 오답 리스트 조회 API |  | 작업대기
|  |  | 오답 단어 재학습용 리스트 API |  | 작업대기
| 5. 오답 스토리 생성 | FE | 스토리 생성하기 버튼 UI |  | 작업대기
|  |  | 스토리 출력 화면 UI |  | 작업대기
|  |  | 단어 하이라이트 처리 |  | 작업대기
|  |  | 로딩 스피너 처리(API 대기 시간) |  | 작업대기
|  | BE | 스토리 생성 API (OpenAI 호출) |  | 작업대기
|  |  | 영어 스토리 생성 로직 |  | 작업대기
|  |  | 한국어 번역 생성 로직 |  | 작업대기
|  |  | story 테이블 저장 |  | 작업대기
|  |  | 스토리 조회 API |  | 작업대기
| 6, 단어 클러스터 시각화 | FE | 단어 관계 UI 구현 |  | 작업대기
|  |  | 그래프 노드/링크 스타일링 |  | 작업대기
|  |  | 노드 클릭 이벤트 처리 |  | 작업대기
|  |  | 그래프 이동/줌/인터랙션 구현 |  | 작업대기
|  | BE | 클러스터 데이터 생성 API |  | 작업대기
|  |  | AI 기반 연관 단어 추출 로직 |  | 작업대기
|  |  | cluster_word 테이블 구조 설계 |  | 작업대기
|  |  | 단어 관계 데이터 저장 |  | 작업대기
|  |  | 관련 단어 조회 API |  | 작업대기
| 7. AI 기능 | FE | AI 예문 표시 UI |  | 작업대기
|  |  | 예문 생성 버튼/레이아웃 |  | 작업대기
|  |  | 로딩 처리 |  | 작업대기
|  | BE | 예문 생성 API |  | 작업대기
|  |  | OpenAI 모델 호출 서비스 통합 |  | 작업대기
|  |  | AI 에러 핸들링(Timeout/Token 초과) |  | 작업대기
| 8. 대시보드 | FE | 오늘 학습량 카드 컴포넌트 |  | 작업대기
|  |  | 누적 통계 UI |  | 작업대기
|  |  | 오답 TOP UI |  | 작업대기
|  | BE | 통계 데이터 계산 API |  | 작업대기
|  |  | 오답 빈도 계산 |  | 작업대기
|  |  | 사용자별 학습 요약 제공 |  | 작업대기
| 9. 데이터베이스 설계 | BE | ERD 다이어그램 작성 |  | 작업대기
|  |  | user 테이블 설계 |  | 작업대기
|  |  | word 테이블 설계 |  | 작업대기
|  |  | user_word(학습 기록) 테이블 설계 |  | 작업대기
|  |  | wrong_word(오답 저장) 테이블 설계 |  | 작업대기
|  |  | story(오답 스토리 저장) 테이블 설계 |  | 작업대기
|  |  | cluster_word(단어 관계 저장) 테이블 설계 |  | 작업대기
|  |  | index 설정(조회 성능 최적화) |  | 작업대기
|  |  | ORACLE 스키마 생성 |  | 작업대기
|  |  | 초기 테이블 생성 |  | 작업대기
|  |  | seed data(기본 단어 데이터) 삽입 |  | 작업대기
|  |  | 외래키/제약조건 설정 |  | 작업대기
|  |  | DB 연결 테스트(Spring Boot → ORACLE |  | 작업대기
| 10. FE-BE 연동 작업 | BE | CORS 정책 설정 |  | 작업대기
|  |  | Axios 인터셉터 생성(토큰 포함) |  | 작업대기
|  |  | API 연동 테스트(회원가입/로그인) |  | 작업대기
|  |  | 단어 리스트 FE ↔ BE 연동 |  | 작업대기
|  |  | 단어 상세 FE ↔ BE 연동 |  | 작업대기
|  |  | 학습 결과 FE ↔ BE 연동 |  | 작업대기
|  |  | 오답 저장 FE ↔ BE 연동 |  | 작업대기
|  |  | 오답 스토리 생성 FE ↔ BE 연동 |  | 작업대기
|  |  | 단어 클러스터 FE ↔ BE 연동 |  | 작업대기
|  |  | 예문 생성 FE ↔ BE 연동 |  | 작업대기
|  |  | 로그인 상태↔ 백엔드 JWT 연동 |  | 작업대기
|  |  | 사용자 정보 동기화 |  | 작업대기
|  |  | 즐겨찾기 UI ↔ API 연결 |  | 작업대기
|  |  | 로딩 상태 관리 |  | 작업대기
|  |  | 오류 처리(UI 팝업) |  | 작업대기
|  |  | API 응답 검증(validation) |  | 작업대기
| 11. 서버(AWS) 작업 | BE | EC2 인스턴스 생성 |  | 작업대기
|  |  | 보안그룹 설정(SSH/HTTP/HTTPS) |  | 작업대기
|  |  | 서버 기본 환경 세팅(Java, Node, Nginx) |  | 작업대기
|  |  | ORACLE연결 |  | 작업대기
|  |  | DB 접속 확인 및 백엔드 연결 테스트 |  | 작업대기
|  |  | Spring Boot 백엔드 배포(JAR 실행) |  | 작업대기
|  |  | React 프론트 빌드 후 배포(Nginx) |  | 작업대기
|  |  | 환경 변수(OpenAI API Key) 적용 |  | 작업대기
| 12. 테스트 & 버그 수정 | BE | 전체 기능 테스트 |  | 작업대기
|  |  | FE/BE 통합 테스트 |  | 작업대기
|  |  | 버그 수정 |  | 작업대기